## 표지
[AI거버넌스]
프로세스 R&R 및 산출물
Version 1.0
2026-02-25

## 제개정이력
작성/검토자
구분 | 소속 | 직급 | 성명 | 일자
작성자 | EY컨설팅 | 부장 | 나종민 | 2026-01-07
검토자
승인자
제/개정 이력 |  | 제/개정 이력
버전 | 제/개정 페이지 및 수정 내용 |  | 제/개정 일자 | 제/개정자
0.1 | 초안 작성 |  | 2025-12-26 | 나종민
0.5 | 프로세스 및 R&R 작성 완료 |  | 2026-01-02 | 나종민
0.6 | 산출물 리스트 작성 완료 |  | 2026-01-06 | 나종민
0.7 | PL 검토 완료 |  | 2026-01-07 | 류근재
0.8 | RACI 차트 작성 완료 |  | 2026-01-16 | 나종민
0.9 | RACI 차트, 산출물 리스트 업데이트 |  | 2026-02-25 | 나종민
1.0 | 버전 업데이트 |  | 2026-02-25 | 나종민

## 프로세스R&R _RACI
■ AI 거버넌스 프로세스 R&R RACI 차트 |  |  | R(Responsible): 책임수행자, A(Accountable): 최종책임자/승인자, C(Consulted): 의견제시자, I(Informed): 통보대상자
NO. | 단계 | 업무 | R&R | [5 empty] | 유관부서
|  |  | 현업 (유관업무) | AI서비스기획 | AI개발 | AI운영 | AI거버넌스 | AI거버넌스협의체
1 | 기획·설계 단계 | AI 서비스 기획 수립 (ITSM 내 요청서 등록 및 처리 포함) |  | R | C
2 | 기획·설계 단계 | AI 위험/영향/안전성 식별 및 평가 수행 |  | R | C
3 | 기획·설계 단계 | AI 위·수탁 평가 수행 |  | R | C
4 | 기획·설계 단계 | AI서비스 개발계획 수립 |  | C | R
5 | 기획·설계 단계 | AI 위험/영향/안전성 식별 및 평가 결과 검토 |  | C | C |  | R
6 | 기획·설계 단계 | AI 위험관리 계획 수립 |  | R | I |  | I
7 | 기획·설계 단계 | AI 위험관리 계획 검토 |  | I | R |  | I
8 | 기획·설계 단계 | AI 위험관리 계획 승인 |  | I | I |  | R
9 | 기획·설계 단계 | [고위험] AI 위험 관리 계획 사전 승인 |  | I | I |  | C | R / A
10 | 기획·설계/개발 단계 | AI 서비스 개발 의뢰 |  | R
11 | 개발 단계 | AI 서비스 개발 |  |  | R
12 | 개발 단계 | AI 안전성 대상 최종 판단 |  | R | C |  | C
13 | 개발 단계 | AI 위험/영향 관리 계획 준수 사항 점검 |  | R | C
14 | 평가·검증 단계 | AI 서비스 운영 전 검증 |  | R | C
15 | 평가·검증 단계 | AI 서비스 운영 전 검증 지원 |  | C | R
16 | 평가·검증 단계 | [중위험] 위험등급별 차등화 검증(검증 결과 적절성 확인) |  | I | I |  | R / A
17 | 평가·검증 단계 | [고위험] 위험등급별 차등화 검증(제3자 평가·검증 요청 및 결과 확인) |  | I | I |  | R / A
18 | 평가·검증 단계 | [고위험] 위험등급별 차등화 검증(검증 결과 확인) |  |  |  |  | I | R / A
19 | 평가·검증 단계 | [고영향] 영향평가 수행 <권고> |  | R
20 | 평가·검증 단계 | 운영 승인 요청 |  | R |  |  | I
21 | 도입·운영·모니터링 단계 | 위험관리 계획 이행 확인 후 승인 | I | I | I | I | R / A
22 | 도입·운영·모니터링 단계 | 이용자 및 금융소비자 보호 고지 검토 | R | R | R | I | C |  | 금융소비자보호
23 | 도입·운영·모니터링 단계 | AI 서비스 배포 | I | I | R / A | I
24 | 도입·운영·모니터링 단계 | AI 서비스 운영 |  |  |  | R
25 | 도입·운영·모니터링 단계 | 이용자 및 금융소비자 보호·권리 대응 | R | R |  | I |  |  | 금융소비자보호
26 | 도입·운영·모니터링 단계 | AI 위험 모니터링 | C | C | C | R | C
27 | 도입·운영·모니터링 단계 | [안전성] AI 안정성 과학기술정보통신부 장관 승인용 서류 제출 |  | R | C | C | C
28 | 도입·운영·모니터링 단계 | AI 위험 모니터링 결과 점검 |  | I | I | I | R
29 | 도입·운영·모니터링 단계 | AI 서비스 개선 |  | R | R | R

## 산출물 리스트
■ AI 거버넌스 산출물 리스트
No. | 산출물명 | 산출물 작성자 | 필수 | 비고 | 위험등급 |  |  | 고영향 | 안전성 | 간소화 방향
[5 empty] | 고 | 중 | 저
1 | AI 서비스 기획서 | AI서비스기획 | O |  | O | O | O
2 | AI 업무 위·수탁 체크리스트 | AI서비스기획 |  | 위·수탁 진행 시 수행 | O | O | O
3 | 고영향&안전성 평가서 | AI서비스기획 |  | 고영향&안전성 해당 시 수행 | O |  |  | O | O | 3개 (영향평가서, 안전성 평가서, 고영향 책무리스트) → 1개 (고영향&안전성 평가서) 문서로 통합
4 | AI 위험등급평가서 | AI서비스기획 | O |  | O | O | O |  |  | 영향&안전성 여부 판단서를 해당 문서에 포함
5 | AI 모델 개발계획서 | AI개발 | O |  | O | O | O
6 | AI 서비스 위험관리 계획서 | AI서비스기획 | O |  | O | O | O
7 | AI 서비스 위험점검 체크리스트 | AI서비스기획 | O |  | O | O | O
8 | 데이터∙AI 모델 개발자 검증 결과서 | AI개발 | O |  | O | O | O
9 | 데이터∙AI 모델 제3자 검증 결과서 | AI거버넌스 |  | 고위험 해당 시 수행 (고위험의 경우, 제3자 검증 진행 필수) | O
10 | AI 서비스 모델 설명서 | AI개발 |  | 대고객 서비스 제공 시, 고영향 해당 시 수행 | O | O | O | O
11 | AI 서비스 위험완화방안 확인서 | AI서비스기획 |  | 고위험 해당 시 수행 중/저위험은 필요에 따라 수행 | O | O | O |  |  | 전체 → 위험등급별 차등화 적용으로 변경 (5. AI 모델 개발계획서 內 위험완화방안 수행 여부 확인 증빙용)
12 | AI 서비스 모니터링 계획서 | AI운영 |  | 고위험 해당 시 수행 중/저위험은 필요에 따라 수행 | O | O | O |  |  | 기존 모니터링 절차를 따르며, AI모니터링은 위험등급별 차등화 적용
13 | AI 서비스 운영 승인 요청서 | AI서비스기획 | O | 승인 요청 시 7, 8, 9, 10, 11, 12 해당 산출물 붙임 | O | O | O
14 | AI 서비스 모니터링 보고서 | AI운영 |  | 고위험 해당 시 수행 중/저위험은 필요에 따라 수행 | O | O | O |  |  | 기존 모니터링 절차를 따르며, AI모니터링은 위험등급별 차등화 적용
15 | AI 서비스 개선계획서 | AI운영 |  | 서비스 개선 필요 시 수행 | O | O | O